

 **Республика Бурятия Буряад Республикын**

**Еравнинский район Яруунын аймагай**

**Администрация муниципального «Хэндын» муниципальна**

 **образования «Кондинское» байгуулгын захиргаан**

671444 Республика Бурятия Еравнинский район с. Телемба ул.Ленина,37 тел/факс 83013529518

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**09 ноября 2023 г. №12 с. Телемба**

**Об утверждении муниципальных программ**

**МО «Кондинское» на 2024 годи на плановый период 2025 - 2026 годов**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кондинское», администрация муниципального образования «Кондинское» постановляет:

1. Утвердить муниципальные программы: «Совершенствование муниципального управления»; «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона»; «Благоустройство территории»; «Развитие культуры»; «Развитие физической культуры и спорта»; «Социальная политика» на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы АМО «Кондинское» Дашиева В.Ж.

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования

«Кондинское»

от 09 ноября 2023 г. № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**"Совершенствование муниципального управления**

**муниципального образования «Кондинское» на 2024-2026годы"**

Ответственный исполнитель: Администрация

 муниципального образования «Кондинское»

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**МО «КОНДИНСКОЕ» НА 2024-2026 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Совершенствование муниципального управления МО «Кондинское» на 2024 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Кондинское» |
| Цель и задачи программы  | Цель: - Совершенствование системы муниципального управления;- Повышение эффективности деятельности сельского поселения по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования.- Создание условий для функционирования органов местного самоуправления. Задачи:- повышение эффективности управления местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней;-создание системы открытости, гласности в деятельности администраций.- решение вопросов местного значения на территории муниципального образования «Кондинское».- материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. |
| Сроки реализации программы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем финансирования программы составляет -4683,6 тыс. руб., в том числе:по годам:2024 год – 1561,2тыс.руб.;2025 год – 1561,2тыс.руб.;2026 год – 1561,2тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | - обеспечить высокий уровень доступности для населения информации и технологий в области местного самоуправления;- повысить эффективность местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней;- реализовать конституционные права граждан на получение достоверной информации, создать условия для получения информации о муниципальных нормативных правовых актах органами местного самоуправления, должностными лицами и организациями.- формирование у жителей положительного мнения об органах местного самоуправления и повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления |

**I. Общая характеристика, основные проблемы и приоритеты реализации**

**Программы**

 Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов власти является закономерным этапом в развитии органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации.

 Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.

 Для совершенствования муниципального управления органам местного самоуправления необходимо выстраивать партнерские отношения с основными субъектами, оказывающими влияние на развитие муниципального образования - населением, бизнесом и научными учреждениями.

 Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления устанавливает Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

 Объектом муниципального управления является муниципальное образование – населенная территория, на которой осуществляется местное самоуправление. В качестве субъекта выступает население муниципального образования, объединенное общими интересами в решении местных проблем жизнеобеспечения и развития, - местное сообщество, а также органы местного самоуправления. Предмет муниципального управления – регулирование социально-экономических процессов на территории муниципального образования в интересах местного сообщества и на основе эффективного использования местных ресурсов. Деятельность местного самоуправления муниципального образования «Кондинское», реформирование ее структуры, форм и методов работы позволяет:

 − рационально распределять полномочия и обязанности должностных лиц, организовывать структуру Администрации на успешную реализацию программы социально-экономического развития муниципального образования, оптимальное использование средств местного бюджета;

 − ввести комплексную систему планирования и отчетности, повышать исполнительскую дисциплину и ответственность за качество работы с документами и обращениями граждан;

 − использовать опыт работы органов местного самоуправления других районов и регионов;

 Одним из основных условий поступательного развития местного самоуправления является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

Решение экономических, социальных и иных задач как на государственном уровне, так и на уровне местного самоуправления невозможно без проведения кадровой политики, формирования кадровой стратегии органов местного самоуправления, работы по управлению персоналом.

Эффективность кадровой политики и успешность реформирования и развития системы муниципальной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной службы как единой системы, а также на практическое применение новых технологий муниципального управления. Современная муниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления, должна активно взаимодействовать с институтами гражданского общества.

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия о муниципальной службе применяются аттестационные процедуры для оценки служебной деятельности служащих, обеспечивается участие независимых экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной службе.

Развитие институтов муниципальной службы ставит новые задачи по повышению качества профессиональной подготовки муниципальных служащих.

Необходимо решение следующих задач:

- повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе специалистов по финансовой работе, специалистов в сфере размещения закупок для обеспечения муниципальных нужд.

- развитие нормативной правовой базы органов местного самоуправления муниципального образования «Кондинское» по вопросам муниципальной службы;

- совершенствование системы управления муниципальной службой;

- обеспечение взаимосвязи муниципальной и государственной гражданской службы;

- повышение эффективности профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;

 - реализация мероприятий по проведению ротации муниципальных служащих;

- формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- внедрение эффективных кадровых технологий, направленных на повышение профессиональной компетентности, расширение кадрового потенциала;

- разработка и применение современных механизмов стимулирования и мотивации труда муниципальных служащих к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне;

- обеспечение развития системы гарантий муниципальным служащим;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

Необходимость решения вопроса развития муниципальной службы программным методом обосновывается тем, что кадровый потенциал органов местного самоуправления выступает основным источником при формировании резерва кадров различного уровня, включая систему муниципального управления, что обусловливает единство подхода к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке управленческих кадров.

Одним из главных условий развития местного самоуправления как эффективного инструмента практического воплощения принципа народовластия в нашей стране является непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления. Решающее значение для становления полноценного местного самоуправления имеет самоорганизация населения для решения вопросов своей жизнедеятельности и благополучия территории проживания.

**II. Цели и задачи Программы**

 Основной целью Программы является повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Кондинское». Достижение цели обеспечивается путем решения следующих основных задач:

 − реализация планов муниципального образования «Кондинское»;

 − повышение эффективности муниципальной службы;

 − информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и прогнозирование социально-экономической сферы;

 − внедрение информационных технологий;

 − рост качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

− обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Кондинское»;

 − управление муниципальными финансами муниципального образования.

**III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач**

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Отчет 2023 г. | План 2024 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам |
| 2025 г. | 2026 г. |
| "Совершенствование муниципального управлениямуниципального образования «Кондинское» на 2023-2025 годы" |
| 1 | Количество муниципальных служащих | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью администрации на основании опроса  | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Число лиц получающих доплаты к пенсии  | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |

**IV. Описание ожидаемых результатов Программы**

 В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

 − достижение качественного уровня исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям муниципальных услуг;

 − повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Кондинское»; установление сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и

бюджетного процесса;

 - повышение привлекательности и авторитета муниципальной службы

**V. Сроки и этапы реализации Программы**

 Реализация Программы будет осуществляться в 2024-2026 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

**VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Программы**

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Кондинское» и средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий. Общий объем финансирования Программы в 2024-2026 годах составляет 4683,6 тыс. руб., в том числе:

 − 2024 год – 1561,2 тыс. руб.

 − 2025 год – 1561,2 тыс. руб.

 − 2026 год – 1561,2 тыс. руб.

 Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

**VII. Характеристика основных мероприятий и подпрограмм,**

**включенных в Программу**

 Основными мероприятиями для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов будут являться:

 − содержание и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Кондинское»;

− взаимодействие с населением сельского поселения с помощью опроса, проведения сходов;

 − укрепление материально-технической базы Администрации муниципального образования «Кондинское»;

 − эффективное управление муниципальным имуществом;

 −управление муниципальными финансами муниципального образования «Кондинское».

**VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер**

**управления рисками реализации Программы**

 Основными рисками при реализации Программы являются:

 − риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

 − риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящую в нее подпрограмму;

 − экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

 С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

 − мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

 − принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 − оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

 Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем (координатором) Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования

"Кондинское "

от « 09»ноября2023 г.№12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Безопасность жизнедеятельности

 в муниципальном образовании "Кондинское " на 2024-2026 годы"

Ответственный исполнитель: Администрация

муниципального образования "Кондинское "

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона»**

**МО «КОНДИНСКОЕ» НА 2024-2026 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона»  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Кондинское» |
| Цель и задачи программы  | Цель: повышение уровня защищенности населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера, гражданская оборонаЗадачи: обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера, гражданской обороны; |
| Сроки реализации программы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем финансирования программы составляет - 60,0 тыс. руб., в том числе:по годам:2024 год –20,0 тыс. руб.;2025 год –20,0 тыс. руб.;2026 год –20,0 тыс., руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | - повышение уровня безопасности населения от ЧС природного и техногенного характера, гражданской обороны; |

**I. Общая характеристика, основные проблемы и приоритеты реализации**

**Программы**

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления обеспечения первичных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории МО «Кондинское», финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

Организующим началом в решении задач предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, является программа предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения позволит снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, и как, следствие, позволит уменьшить количество жертв и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера», в целях реализации полномочий администрации в области государственной обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, разработана соответствующая программа"Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании «Кондинское» на 2024-2026годы".

.

**II. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищённости населения и территорий сельского поселения от угроз природного и технологического характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселения. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- создание комплексной системы информирования населения на территории поселения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- развитие сёл и приобретение средств защиты для населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- обучение всех групп населения действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

-организация информационного обеспечения пропаганды чрезвычайных ситуаций, в том числе информирование населения о принятых органами местного самоуправления и администрацией поселения решениях, по обеспечению безопасности, о правилах ГО и ЧС.

**III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач**

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях погодам реализации приведены в таблице №1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Отчет 2023 г. | План 2024 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам |
| 2025 г. | 2026 г. |
| "Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании "Кондинское " на 2024-2026 годы" |
| 1 | доля населения сельского поселения «Кондинское», охваченного защитными мероприятиями гражданской обороны и мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций | % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 2 | доля населения сельского поселения «Кондинское», охваченного защитными противопожарными мероприятиями | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
| 3 | обеспеченность сельского поселения средствами предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций | % | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |

**IV. Описание ожидаемых результатов Программы**

 В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

 − повышение уровня безопасности населения и территории сельского поселения.

**V. Сроки и этапы реализации Программы**

 Реализация Программы будет осуществляться в 2024-2026 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегоднопредусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

**VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Программы**

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Кондинское», предусмотренных нареализацию мероприятий. Общий объем финансирования Программы в 2024-2026 годах составляет 60,0 тыс. руб., в том числе:

 − 2024 год – 20,0 тыс. руб.

 − 2025 год – 20,0 тыс. руб.

 − 2026 год – 20,0 тыс. руб.

 Объемы финансирования программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

**VII.Характеристика основных мероприятий и подпрограмм,**

**включенных в Программу**

 Основными мероприятиями для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей ииндикаторов будут являться:

 − реализация полномочий органов местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций;

 − обеспечение пожарной безопасности.

**VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер**

**управления рисками реализации Программы**

 Основными рисками при реализации Программы являются:

 − риск неэффективности организации и управления процессом реализациипрограммных мероприятий;

 − риск,связанныйснеэффективнымиспользованиемсредств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящую внее подпрограмму;

 С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

 − мониторингреализацииПрограммы,позволяющийотслеживатьвыполнениезапланированныхмероприятийидостиженияпромежуточных показателей и индикаторов Программы;

 − принятие решений, направленных на достижение эффективноговзаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а такжеосуществление контроля качества ее выполнения;

 − оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок вПрограмму.

 Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем (координатором) Программы в процессемониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности ирезультативности.

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования

«Кондинское»

от09ноября 2023 г. №12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Культура

 муниципального образования «Кондинское» на 2024-2026 годы"

Ответственный исполнитель: Администрация

муниципального образования «Кондинское»

Муниципальная программа СП «Кондинское» «Развитие культуры»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы СП «Кондинское»

«Развитие культуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  |

|  |
| --- |
| Развитие культуры на территории МО «Кондинское» |

 |
| Ответственный исполнитель  | Администрация МО СП «Кондинское» |
| Участники муниципальной программы  | Кондинский СДК |
| Задачи программы | развитие музыкального, хореографического искусства;развитие культурно-досуговойдеятельности;улучшение материально-технической базы учреждений культуры;обеспечение условий для эффективного развития системы художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. |
| Целевые индикаторы и показатели программы  |  Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;увеличение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений;среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (муниципальных) учреждений культуры и искусства. |
| Сроки реализации  | 2024 - 2026 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы | Общий объем финансирования Программы составляет 1592,7 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 530,9 тыс. рублей;2025 год – 530,9 тыс. рублей;2026 год – 530,9 тыс. рублей; |

**I. Общая характеристика, основные проблемы и приоритеты реализации**

**Программы**

Основная функция учреждений культуры – организация культурно - досуговой деятельности населения. Работа учреждений культуры сельского поселения охватывает все слои населения – от дошкольников до людей пожилого возраста. Учреждение занимается социально-культурной, культурно-досуговой деятельностью, которая определяет культурную политику в поселении.

В учреждениях культуры работают клубные формирования, коллективы которые принимают активное участие в любых культурных мероприятиях.

В поселении создана эффективная система взаимодействия между всеми учреждениями культуры, в том числе библиотеками, общеобразовательной школой.

Направлениями развития культуры являются:

- работа с детьми и подростками, развитие способностей, формирование творческой личности;

- привлечение молодёжи к активной культурной деятельности и к занятиям в различных творческих формированиях при учреждениях культуры;

- организация досуга пожилых людей, инвалидов и других социально-незащищенных групп населения;

В учреждениях культуры проводятся культурно-массовые, досуговые мероприятия, посвященные знаменательным датам и профессиональным праздникам, таким как:

День защитника Отечества,Сагаалган, Широкая масленица, Международный женский день, День Победы, День семьи, День защиты детей, День пожилых людей, День народного единства, День матери, Новогодние праздники.

Уровень материально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений культуры, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, а это не способствует конкурентоспособности учреждений на рынке услуг культуры. Ограниченность финансовых средств не позволяет осуществлять в полной мере культурное обслуживание, организацию отдыха жителей поселения. К нерешённым проблемам в сфере культуры, определяющим необходимость создания Программы, следует отнести:

- качество предоставляемых услуг населению

- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия поселения;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение художественного уровня проводимых мероприятий, повышения профессионального мастерства специалистов культуры;

- обеспечение финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов различного уровня

.

**II. Цели и задачи Программы**

Дляреализации творческого потенциала учреждений культуры, что позволит включить в культурный процесс самые разные слои населения сельского поселения ставятся следующие цели:

- создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры;

- обеспечение более полного и равноправного доступа всех социально-возрастных групп и слоев населения к ценностям традиционной и современной культуры;

- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования;

- оптимизация и модернизация культурной сферы поселения, её творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей поселения;

- обеспечение безопасности объектов культуры поселения;

- сохранение историко-культурного наследия в поселении.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение доступности и обеспечение высокого качества культурного продукта;

- техническое и технологическое переоснащение учреждение культуры;

- организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества населения поселения;

- поддержка молодых дарований;

- эффективное и экономное расходование бюджетных средств, активное привлечение внебюджетных средств;

- расширение услуг учреждений культуры;

- выявление, обобщение и внедрение передового опыта и новых технологий культурной деятельности;

- обеспечение безопасности объектов культуры, населения при посещении культурно-массовых мероприятий;

- сохранение и эффективное использование культурного достояния поселения.

**III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач**

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях погодам реализации приведены таблице 1.

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Отчет 2023 г. | План 2024 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам |
| 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Количество проведенных культурных мероприятий  | ед. | 30 | 35 | 37 | 40 |
| 2 | Количество объектов культуры в которых проводился ремонт  | шт. | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Описание ожидаемых результатов Программы**

 В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

- увеличение количества организованных концертных программ и культурно-массовых мероприятий;

-увеличение количества кружков;

-увеличение числа населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях.

**V. Сроки и этапы реализации Программы**

 Реализация Программы будет осуществляться в 2024-2026 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегоднопредусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

**VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Программы**

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Кондинское» и бюджета муниципального образования "Еравнинский район" предусмотренных нареализацию мероприятий. Общий объем финансирования Программы в 2024-2026 годах составляет 4218,3 тыс. руб., в том числе:

 − 2024 год – 1406,1 тыс. руб.

 − 2025 год – 1406,1 тыс. руб.

 − 2026 год – 1406,1тыс. руб.

 Объемы финансирования программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

**VII.Характеристика основных мероприятий,включенных в Программу**

 Основными мероприятиями для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей ииндикаторов будут являться:

Реализация Программы позволит:

1)повысить качество информационно - библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения поселения;

 2) организовать комплектование фондов поселенческих библиотек;

 3) формировать в обществе интерес к чтению и книге, развитие детского литературного творчества;

4) предоставлять ежегодно жителям села возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

 5) повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культурного обслуживания.

 Кроме того, осуществление программных мероприятий будет способствовать формированию единого культурного пространства сельского поселения, сохранению культурного потенциала сельского района, повышение качества жизни населения.

Реализация Программы позволит оптимизировать расходы на текущее содержание учреждений культуры при совершенствовании методов управления и активизации внедрения новых информационных технологий и культурных инноваций в деятельность муниципальных учреждений культуры.

**VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер**

**управления рисками реализации Программы**

 Основными рисками при реализации Программы являются:

 − риск неэффективности организации и управления процессом реализациипрограммных мероприятий;

 − риск,связанныйснеэффективнымиспользованиемсредств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящую внее подпрограмму;

 С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

 − мониторингреализацииПрограммы,позволяющийотслеживатьвыполнениезапланированныхмероприятийидостиженияпромежуточных показателей и индикаторов Программы;

 − принятие решений, направленных на достижение эффективноговзаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а такжеосуществление контроля качества ее выполнения;

 − оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок вПрограмму.

 Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем (координатором) Программы в процессемониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности ирезультативности.

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования

 «Кондинское»

от "09"ноября2023 г. № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Благоустройство территории муниципального образования

«Кондинское» на 2024-2026 гг.

Ответственный исполнитель: Администрация

муниципального образования «Кондинское»

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | Благоустройство территории муниципального образования «Кондинское» на 2024-2026 гг. |
| Исполнители  | Администрация муниципального образования «Кондинское» |
| Цели и задачи  | Цели:1. Повышение качественного уровня жизни населения;2. Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан;Задачи: 1. Повысить уровень состояния территории села, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;2. Создать условия для безопасного движения пешеходов и автотранспорта;3. Обеспечить экологическую безопасность населения;4. Улучшить санитарно - эпидемиологическое состояние сельского поселения; |
| Сроки реализации Программы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы – 267,94 тыс. руб., по годам:2024 год –87,156 тыс. руб.:2025 год – 164,244 тыс. руб.:2026 год – 16,540тыс. руб.: |
| Ожидаемые результаты  | - формирование благоприятных условий жизни на территории поселения- повышение комфортности проживания жителей- улучшение уровня благоустройства - привитие общей культуры населению, в том числе подрастающему поколению |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация муниципального образования «Кондинское» |

**I. Общая характеристика, основные проблемы и приоритеты реализации**

**Программы**

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления обеспечения благоустройства территории МО «Кондинское», финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство нашего поселения не отвечает современным требованиям.

 По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Проблемы благоустройства не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти и населения.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**II. Цели и задачи Программы**

Целью программы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий сельского поселения «Кондинское»:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Кондинское», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сельского поселения «Кондинское»;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие вопросы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- провести уличное освещение, с установкой светильников;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**IV. Описание ожидаемых результатов Программы**

 В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

 − Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

**V. Сроки и этапы реализации Программы**

 Реализация Программы будет осуществляться в 2024-2026 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегоднопредусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

**VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Программы**

 Программа реализуется за счет средств бюджета поселения. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории сельского поселения, муниципальных унитарных предприятий, а также за счет софинансирования из бюджетов других уровней.

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Кондинское», предусмотренных нареализацию мероприятий.

Общий объем финансирования Программы в 2024-2026 годах составляет 267,94тыс. руб., в том числе:

 − 2024 год – 87,156 тыс. руб.

 − 2025 год – 164,244 тыс. руб.

 − 2026 год – 16,540 тыс. руб.

 Объемы финансирования программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

**VII.Характеристика основных мероприятий,включенных в Программу**

 Основными мероприятиями для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей ииндикаторов будут являться:

- содержание автомобильных дорог в границах поселения в рамках благоустройства;

-организация и содержание мест захоронения;

-проведение комплексного благоустройства на территории сельского поселения;

- уличное освещение.

 Финансирование мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы предполагается осуществлять на основе договоров с организациями, заключенными в соответствии с действующим законодательством.

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Кондинское».

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зон для отдыха горожан.

**VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер**

**управления рисками реализации Программы**

 Основными рисками при реализации Программы являются:

 − риск неэффективности организации и управления процессом реализациипрограммных мероприятий;

 − риск,связанныйснеэффективнымиспользованиемсредств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящую внее подпрограмму;

 С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

 − мониторингреализацииПрограммы,позволяющийотслеживатьвыполнениезапланированныхмероприятийидостиженияпромежуточных показателей и индикаторов Программы;

 − принятие решений, направленных на достижение эффективноговзаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а такжеосуществление контроля качества ее выполнения;

 − оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок вПрограмму.

 Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем (координатором) Программы в процессемониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности ирезультативности.

Приложение

к Постановлению

МО «Кондинское»

от 09ноября 2023г №12

Муниципальная программа МО «Кондинское» «Развитие физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | «Развитие физической культуры и спорта в СП «Кондинское» на 2024-2026 годы» (далее Программа) |
| **Основание для разработки** | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 –ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  |
| **Разработчик программы** | Администрация СП МО «Кондинское»  |
| **Основная цель**  | Создание необходимых условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта. |
| **Задачи**  | - популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;- организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, - укрепление материально-технической базы |
| **Срок реализации Программы** | 2024– 2026 годы |
| **Перечень основных мероприятий** | развитие физической культуры и спорта в сельском поселении |
| **Объем и источники финансирования** | Общий объем финансирования – 82,5**тыс.руб.,** **2024 год – 27,5тыс.руб.****2025 год - 27,5тыс.руб.****2026 год - 27,5тыс.руб.** |
| **Контроль за исполнением программы** | Администрация МО СП «Кондинское» |